КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОЕКТА «МОБИЛЬНЫЙ  РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ "ПОЗИТИВ"»

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |  |  |  | Ожидаемые результаты мероприятия | Отчетные документы и материалы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 год |  | 2018 год |  |  |  |
|  |  | Апрель-сентябрь | Октябрь-декабрь | Январь-июнь | Июль-сентябрь |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Создание и организация деятельности рабочей группы (координационного совета) по реализации Проекта | апрель-сентябрь | октябрь-декабрь | январь-июнь | июль-сентябрь | Создание и координация деятельности рабочей группы по вопросам реализации мероприятий Проекта. Создание пакета нормативно-правовой документации по реализации Проекта. Заседания рабочей группы планируется проводить 1 раз в квартал. | План работы; протоколы заседаний рабочей группы; отчеты; приказы |
| 2. | Формирование целевой группы проекта | апрель-май |  |  |  | Создание пилотных площадок на территории 20 сельских поселений Курганской области. Формирование целевой группы Проекта с указанием конкретных проблем, требующих психолого-педагогической и логопедической помощи для участия специалистов в выездных сессиях. В состав целевой группы войдут: число детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих на территории 20 пилотных площадок – 300 чел., в том числе 113 детей, воспитывающихся в замещающих семьях, 32 ребенка-инвалида, 44 ребенка проживают в 18 семьях, находящихся в социально опасном положении; общее число взрослых (родители, опекуны, попечители, другие лица, непосредственно связанные с детьми целевой группы), – 470 чел. Будет сформирован общий список детей и родителей, принимающих участие в проекте и отдельно по каждой из 20 пилотных площадок. Будут согласованы и утверждены списки привлекаемых специалистов из организаций-соисполнителей. | Списки целевых групп Проекта; списки привлекаемых специалистов; списки специалистов из организаций-соисполнителей. |
| 3. | Обучение специалистов, принимающих непосредственное участие в реализации мероприятий Проекта | май |  |  |  | В мае 2017 года 3 специалиста пройдут обучение на базе института практической психологии «Иматон» (город Санкт-Петербург) по темам: - «Методы сказкотерапии в диагностике, консультировании и психотерапии» (32 часа), 1 специалист. - «Метафорические карты и «живой песок» в работе сказкотерапевта». Обучение методике песочной терапии (24 часа), 2 специалиста. По окончании участники получат документы о прохождении обучения. | Программы обучения; копии документов о прохождении обучения |
| 4. | Создание и деятельность мобильной службы помощи детям и семьям, находящимся в тяжелой жизненной ситуации. | апрель-сентябрь | октябрь-декабрь | январь-июнь | - | Создание на базе Государственного бюджетного учреждения «Центр помощи детям» мобильной службы в составе 9 специалистов (4 психолога, 3 логопеда и 2 социальных педагога). Деятельностью выездной мобильной службы будут охвачены не менее 20 сельских поселений. Работа мобильной службы направлена на оказание психолого-педагогической и логопедической помощи детям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, испытывающим проблемы в поведении, обучении, социальной адаптации и речевом развитии (не менее 15 семей за одну сессию). Специалистами будут обследованы не менее 300 семей. Оказаны диагностические и консультативные услуги семьям в ТЖС. Диагностика включает исследование личностных особенностей, эмоционально-волевой и когнитивной сферы, сферы детско-родительских и межличностных отношений. Для родителей будут проведены психопрофилактические мероприятия (консультации, семинары, тренинги), направленные на повышение психолого-педагогической компетентности родителей и педагогов, и психокоррекционные занятия (индивидуальные и групповые), направленные на преодоление выявленной проблемы семьи или ребенка. Логопедические услуги включают в себя - обследование устной и письменной речи ребенка, выявление нарушений устной и письменной речи; определение и направление помощи семье и ребенку. По результатам обследования специалисты определяют необходимость консультации семьи с ребенком в ГБУ «Центр помощи детям» или в специализированных реабилитационных организациях системы здравоохранения Логопедами Центра будет разработан и издан за счет средств ГБУ «Центр помощи детям» буклет «Домашний логопед» для выдачи каждому родителю (не менее 200 экземпляров). Периодичность выездов 2 раза в месяц. Всего запланировано не менее 24 выездов. | Приказ о создании мобильной службы; Положение о мобильной службе; Протоколы ведения консультаций; диагностические материалы (рисунки, тесты) и результаты диагностики; заключения по результатам обследования; протоколы коррекционно-реабилитационных сессий; рекомендации для родителей; |
| 5. | Проведение обучающего семинара-практикума для социальных педагогов пилотных площадок и добровольцев | апрель | - | - | - | Проведение обучающего семинара-практикума в объеме 4 академических часа по обучению педагогов пилотных площадок технологиям ведения программ дополнительного образования социально-педагогической направленности: детско-родительский клуб «Жемчужинка» и детский кружок «Нравственные основы семейной жизни» в условиях сельского социума. На практической части семинара участники познакомятся с арт-терапевтическими техниками, применяемыми в программе. Будет охвачено не менее 20 социальных педагогов и 20 добровольцев. Педагоги будут ознакомлены с целью и задачами Проекта, обучены методикам работы с детьми и родителями целевой группы. | Лист регистрации участников семинара; программа семинара-практикума; методические материалы на электронном носителе; отчет на сайте Центра в разделе «Новости» |
| 6. | Создание и деятельность детско-родительского клуба «Жемчужинка» | апрель-июнь, сентябрь | октябрь-декабрь | январь-июнь | сентябрь | Реализация программы предполагает открытие сети детско-родительских клубов «Жемчужинка» на базе не менее 10 отдаленных сельских поселений. Программа клуба включает организацию и проведение практико-ориентированных занятий (12 занятий) в групповых и индивидуальных формах для детей и их родителей с использованием арт-технологий. Занятия проходят для пар ребенок+родитель, единовременно занимаются не более 6 пар. Периодичность встреч 1 раз в неделю. Каждое занятие рассчитано на 2 часа (всего 24 часа). Всего на базе 10 пилотных площадок будет проведено не менее 120 занятий. Будет охвачено не менее 60 детей и 60 родителей. Работа в детско-родительских группах направлена на повышение родительских компетенций по различным аспектам развития и воспитания детей, включает: - знание кризисных периодов в жизни ребенка, - понимание собственных затруднений в общении с ребенком; - умение определять эмоциональное состояние ребенка по поведенческим реакциям; - знание и применение методов снятия психоэмоционального напряжения у детей, снижения агрессии и тревожности Для оценки эффективности реализации программы детско-родительского клуба «Жемчужинка» будет проведена анкета «Уровень компетентности родителей в вопросах развития и воспитания детей» | Программа детско-родительского клуба «Жемчужинка», списки участников детско-родительских клубов «Жемчужинка»; приказ о зачислении детей и родителей в клуб; аналитическая справка по результатам анкетирования родителей до и после внедрения программы. |
| 7. | Создание и деятельность кружка «Нравственные основы семейной жизни» | апрель-июнь, сентябрь | октябрь-декабрь | январь-июнь | сентябрь | Программа «Нравственные основы семейной жизни» будет реализована на базе не менее в 10 отдаленных сельских поселений. Реализация программы предполагает организацию кружка, который дети и подростки будут посещать 1 раз в неделю. Объем программы составляет – 72 часа (24 часа – теоретических занятий, 48 часов – практических занятий, каждое занятие 2 часа), 36 занятий в год. Всего на базе 10 пилотных площадок будет проведено не менее 360 занятий. Занятия будут проходить в форме лекций, бесед, круглых столов, дискуссий, праздников и т.п. В результате будут охвачены не менее 100 детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации. У участников будут сформированы ценностные установки на здоровую гармоничную семью, а также здоровый образ жизни, что будет способствовать уменьшению противоправного поведения, стабилизации психоэмоционального состояния подростков. Для оценки эффективности реализации программы «Нравственные основы семейной жизни» будет проведена анкета на выявление приоритетных ценностных установок подростков «Ценности и смыслы» | Программа «Нравственные основы семейной жизни»; списки участников кружков «Нравственные основы семейной жизни»; приказ о зачислении детей в кружок «Нравственные основы семейной жизни»; аналитическая справка по результатам анкетирования до и после внедрения программы. |
| 8. | Создание и деятельность арт-группы «Цветная палитра» | апрель-июнь, сентябрь | октябрь-декабрь | январь-июнь | сентябрь | Арттерапевтическая программа «Цветная палитра» будет реализована на базе ГБУ «Центр помощи детям» для детей от 6 до 11 лет, пострадавших от насилия, переживших психологическую травму, обратившихся в Центр. Программа рассчитана на 10 арттерапевтических сессий. Форма проведения – групповая арт-сессия Количество человек в группе – 5-7 детей одного возраста. Периодичность проведения – 1 раз в неделю. Будет проведено 5 арттерапевтических сессий по 10 занятий (всего 50 занятий). Одним из блоков реализации программы являются коррекционные занятия песочной терапии для отработки травматических переживаний по (3 занятия в каждой сессии). Тематика занятий: «Рисуем настроение», «Радость», «Грусть», «Страх», «Удивление», «Злость», «День рождения Газетного человека», «Дракончики», «Необитаемый остров», «Автопортреты». Оценка эффективности арт-сессии предусматривает собой систему психологической диагностики ребёнка в динамике развития его эмоционально-личностной сферы. До начала и в конце проведения занятий. По результатам реализации программы у участников стабилизируется психоэмоциональное состояние, повысится уверенность в себе, снизится психоэмоциональное напряжение и уровень агрессивности, сформируется умение эффективно общаться с другими, повысится уровень творческих способностей. Будет охвачено не менее 30 детей. | Программа «Цветная палитра»; списки участников арт-группы «Цветная палитра»; приказ о зачислении детей в арт-группу «Цветная палитра» аналитическая справка по результатам входящей и итоговой диагностики детей; конспекты занятий. |
| 9. | Деятельность мобильного родительского лектория «Академия семейного успеха» - выездные семинары-практикумы, тренинги для родителей | апрель-июнь | октябрь-декабрь | январь-июнь | - | Деятельность мобильного родительского лектория для родителей «Академия семейного успеха» будет осуществляться не реже 1 раза в месяц, всего не менее 12 выездов. Целью проведения семинаров-практикумов и тренингов является повышение уровня компетентности родителей по различным аспектам развития и воспитания детей. Тема родительского лектория определяется в соответствии с запросом из следующих возможных вариантов: Семинары-практикумы (8): 1. Особенности психического развития детей разных возрастов. 2. Возрастные кризисы у детей и подростков. 3. Как воспитывать непоседу. От рождения до 3 лет 4. Особенности адаптации детей к школе: 1,5,10 классы. 5. Проблема агрессивного поведения детей. 6. Поощрения и наказания 7. Безопасность детей в сети Интернет. 8. Как помочь детям подготовиться к экзаменам (для родителей выпускников) Тренинги (4): - Общаться с ребенком. Как? - Влияние установок взрослого на психическое развитие ребенка. - Дошкольный возраст – время играть! - Роль взрослого в оказании помощи ребенку в кризисной ситуации (для родителей подростков) В результате реализации мероприятия будут охвачены не менее 300 родителей, повысится психолого-педагогическая компетентность, снизится риск жестокого обращения в семье. Каждому родителю в заключительной части проведенного мероприятия выдается печатный материал (буклет, памятка) в соответствии с темой. Материалы разработаны специалистами ГБУ «Центр помощи детям». Буклеты (12): - «Психологические особенности подростков» - «Детские страхи и тревожность» - «Общаться с ребенком. Как?» - «Как поощрять ребенка в семье» - «Безопасность детей в сети Интернет» - «Гиперактивный ребенок: особенности нервной системы или дефицит воспитания?» - «Детская агрессивность» - «Общаться с ребенком. Как?» - «Советы родителям дошкольников» - «Младший школьник: помоги ему учиться» - «Чтобы уроки не были в тягость» - «Как рассказать ребёнку что он приемный» Каждый буклет в кол-ве 20 экз. (всего 240 штук, на средства учреждения) Памятки (12): - «Роль взрослых в оказании помощи подростку в кризисных ситуациях» - «Помоги себе сам: банк способов саморегуляции» - «Особенности взаимодействия с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ» - «Основные направления профилактики и коррекции агрессивного поведения детей» - «Практические рекомендации по адаптации к школе» - «Детский телефон доверия» - «Значение игры при подготовке ребенка к школе» - «12 советов родителям будущих первоклассников» - «Упражнения для развития внимания младших школьников» - «Упражнения для развития памяти младших школьников» - «Как подружить сынишку с книжкой» - «Станьте другом для подростка» Каждая памятка в кол-ве 20 экз. (всего 240 штук, на средства учреждения) | Лист регистрации участников семинаров-практикумов; программы семинаров-практикумов; методические материалы на электронном носителе; отчет на сайте Центра: www.centr45.ru раздел «Новости» |
| 10. | Дистанционное пролонгированное консультирование семей, проживающих в отдаленных районах области | апрель-сентябрь | октябрь-декабрь | январь-июнь | июль-сентябрь | Консультирование будет проводиться специалистами ГБУ «Центр помощи детям» по телефону, а также на сайте ГБУ «Центр помощи детям» www.centr45.ru в разделе «Психологическая служба», подразделе «Консультации для родителей» будет размещаться актуальная информация по проблемам развития и воспитания ребенка, возрастных кризисов, коррекции поведения и детско-родительских отношений и т.д. Наполнение раздела предполагается не реже 1 раза в месяц. Всего будет размещено не менее 12 консультаций для родителей на сайте ГБУ «Центр помощи детям». Специалистами ГБУ «Центр помощи детям» в дистанционном режиме будет проведено не менее 300 консультаций. Результатом станет повышение компетентности родителей по вопросам развития и воспитания ребенка, гармонизация детско-родительских отношений, коррекция психоэмоционального состояния и поведения ребенка. | Журнал консультаций, ссылка на статьи на сайте ГБУ «Центр помощи детям» www.centr45.ru |
| 11. | Создание раздела проекта «Позитив» и размещение информации о ходе и результатах проведения мероприятий на сайте ГБУ «Центр помощи детям» | апрель-сентябрь | октябрь-декабрь | январь-июнь | июль-сентябрь | В целях информирования педагогического и родительского сообщества, а также семей – участников реализации проекта о ходе реализации мероприятий Проекта на сайте ГБУ «Центр помощи детям» www.centr45.ru будет создан раздел «Проект «Позитив». Информация будет размещаться не реже 1 раза в месяц, всего не менее 12 публикаций. | Ссылка на раздел «Проект «Позитив» на сайте ГБУ «Центр помощи детям» www.centr45.ru |
| 12. | Региональная конференция для социальных педагогов культурно-образовательных центров и образовательных организаций, педагогов-психологов школ и детских садов, специалистов опеки и попечительства, а также родителей Курганской области «Внедрение мобильных технологий в социально-психолого-педагогическое сопровождение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении в сельской местности». | - | - | - | сентябрь | Проведение региональной конференции «Внедрение мобильных технологий в социально-психолого-педагогическое сопровождение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении в сельской местности» (в объеме 4 часа) по результатам реализации мероприятий Проекта. Будет обобщен опыт внедрения мобильной технологии социально-психолого-педагогического сопровождения семей с детьми, а также программ дополнительного образования социально-педагогической направленности: детско-родительский клуб «Жемчужинка» и «Нравственные основы семейной жизни» в условиях сельского социума. В практической части конференции для педагогов будет проведен мастер-класс: «Использование арт-терапевтических приемов в работе с детьми и родителями», а для родителей психологический практикум «Регуляция психоэмоционального состояния детей и взрослых». Будет охвачено не менее 70 педагогов и 30 родителей. | Лист регистрации участников конференции; программа конференции; методические материалы на электронном носителе; отчет на сайте ГБУ «Центр помощи детям» www.centr45.ru в разделе «Новости» |
| 12 | Выпуск методического пособия для социальных педагогов и педагогов-психологов по вопросам психолого-педагогического сопровождения детей с трудностями в обучении, поведении и социальной адаптации и сборника эффективных практик для родителей по вопросам воспитания и развития ребенка в семье. | - | - | - | август-сентябрь | По результатам реализации Проекта специалистами ГБУ «Центр помощи детям» будут разработаны методические рекомендации для специалистов «Психолого-педагогическое сопровождение детей с трудностями в обучении, поведении и социальной адаптации» и сборник материалов для родителей «Азбука родительской любви» и размещены на сайте ГБУ «Центр помощи детям» в разделе «Проект «Позитив» www.centr45.ru, а также распространены на дисках среди специалистов образовательных учреждений Курганской области. Специалисты и родители получат возможность применить эффективные методики и приемы на практике. | Методические рекомендации для специалистов и сборник материалов для родителей. |